دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام

مرکز آموزش مداوم

برنامه عملياتي مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه

سال 1402

تهیه و تدوین:

دبیر و کارشناسان آموزش مداوم

برنامه عملياتي:

برنامه عملیاتی در واقع بیانگر این امر است که سازمان قصد دارد چه کاری را، چگونه و در چه زمانی انجام دهد و چه کسانی مسئول آن خواهند بود، همچنین بیانگر چگونگی اجرای برنامه استراتژیک سازمان می باشد.

تاریخ پایش و بازنگری برنامه:

- پایش به صورت ماهانه با ارائه گزارش مکتوب به مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

- بازنگری شهریورماه 1402

| هدف اصلی (A1): توسعه تعامل با ذینفعان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | توسعه ارتباطات بین بخشی و فرا دانشگاهی | درخواست معرفی رابط یا نماینده به دفتر آموزش مداوم جهت صدور ابلاغ | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | تعداد رابطین فعال مراکز (دارای ابلاغ رسمی) |  |
| 2 | نیازسنجی از ذینفعان | ارسال فرم نیازسنجی جهت مراکز تحت پوشش | دبیر آموزش مداوم | 15/12/1401 | 01/12/1402 | انجام/ عدم انجام |  |
| 3 | ارزشیابی برنامه ها از منظر ذینفعان | تدوین راهکار تشویقی- حمایتی جهت تکمیل فرم ارزشیابی | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | درصد فرم های تکمیل شده در برنامه ها |  |
| 4 | ارزشیابی مدرسین از منظر ذینفعان | تدوین راهکار تشویقی-حمایتی جهت تکمیل فرم ارزشیابی | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | درصد فرم های تکمیل شده در برنامه ها |  |
| 5 | ساماندهی و بروزرسانی سایت پورتال اداره آموزش مداوم دانشگاه | بروزرسانی وب سایت آموزش مداوم به صورت موردی و در هفته اول هر ماه | دبیر آموزش مداوم | 01/02/1402 | 29/12/1402 | آخرین بروزرسانی |  |
| 6 | اطلاع رسانی قوانین و برنامه ها به ذینفعان | آپلود آخرین بخشنامه ها در صفحه اختصاصی وب سایت آموزش مداوم | کارشناسان آموزش مداوم | 01/01/1402 | 29/12/1402 | ثبت آخرین دستورالعمل |  |
| 7 | دسترسی آسان به محتوی علمی برنامه ها | آپلود محتوی علمی مورد تدریس در صفحه اختصاصی وب سایت آموزش مداوم جهت دسترسی به منابع علمی برنامه ها | دبیر آموزش مداوم | 01/01/1402 | 29/12/1402 | درصد منابع قابل دسترسی |  |
| 8 | پاسخگویی به درخواست ذینفعان | تلفن، پیامک، سرویس گفتگو، کانال در پیام رسان ایتا و پست الکترونیک cme@medilam.ac.ir لینک ارسال شکایات http://www.medilam.ac.ir/cmeidea | کارشناسان آموزش مداوم | 01/01/1402 | 29/12/1402 | تعداد پیام های رد و بدل شده |  |

| هدف اصلی (A2): تامین و توانمندسازی نیروی انسانی آموزش دیده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | تامین نیروی انسانی | درخواست یک نفر کارشناس مسلط به آموزش پزشکی | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | شروع به کار در واحد |  |
| 3 | توانمندسازی نیروی انسانی | برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه شغلی کارشناسان آموزش مداوم | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | شاخص های اعتباربخشی |  |
| 4 | پرداخت عملکردی در راستای افزایش انگیزه | پرداخت از محل سهم 20% درآمدهای اختصاصی مبتنی بر عملکرد | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | سند مالی |  |

| هدف اصلی (A3): توسعه مشارکت های اعضای هیئت علمی به عنوان دبیر علمی و مدرس |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | توانمندسازی دبیران علمی و مدرسین به قوانین آموزش مداوم | تشکیل گروه در نرم افزار ایتا جهت دسترسی به قوانین و اخبار | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | تعداد دستوالعمل های در دسترس |  |
|  |  | آپلود و بروزرسانی صفحه اختصاصی دبیران علمی در وبسایت آموزش مداوم | دبیر آموزش مداوم | 15/02/1402 | 29/12/1402 | درصد دسترسی به قوانین |  |
| 2 | توانمندسازی دبیران علمی و مدرسین به روش های تدریس | با همکاری مدیریت محترم EDC | دبیر آموزش مداوم | 15/03/1402 | 29/12/1402 | تعداد برنامه های اجرا شده |  |
| 3 | طراحی نظام بازخورد به دبیران علمی | ارسال بازخوردنتایج PQ از طریق سیستم پیام اتوماسیون | دبیر آموزش مداوم | 15/02/1402 | 29/12/1402 | درصد ارسال نتایج PQ به دبیران علمی |  |
| 4 | افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در اجرای برنامه ها بازآموزی | تدوین راهکارهای تشویقی و اطلاع رسانی به مدرسین | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | درصد مشارکت اعضای هیئت علمی به عنوان مدرس |  |

| هدف اصلی (A4): افزایش اثربخشی برنامه های آموزش مداوم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | بهره گیری از اساتید و مدرسین توانمند | جلب همکاری مدیران گروه های آموزشی دانشگاه | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | تعداد اساتید معرفی شده از گروه آموزشی |  |
|  |  | انتخاب مدرس بر اساس نتایج ارزشیابی مشمولین از مدرسین | کارشناسان آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | میانگین نمرات کسب شده از ارزشیابی |  |
| 2 | انجام پژوهش های کاربردی | پژوهش های کاربردی مصوب در حیطه ارزیابی اثربخشی برنامه ها | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | نتایج کسب شده در پژوهش |  |

| هدف اصلی (A5): افزایش حضور جامعه پزشکی استان در برنامه های آموزش مداوم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | تنوع در شیوه اجرای برنامه ها (حضوری، وبینار و غیر حضوری) | اجرای 100 عنوان برنامه حضوری | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 20/12/1402 | تعداد برنامه های کسب مجوز و اجرا شده |  |
|  |  | اجرای 50 عنوان وبینار | دبیر آموزش مداوم | 01/01/1402 | 20/12/1402 | تعداد برنامه های کسب مجوز و اجرا شده |  |
|  |  | اجرای20 عنوان برنامه غیر حضوری ( تولید محتوی) | دبیر آموزش مداوم | 01/01/1402 | 20/12/1402 | تعداد برنامه های کسب مجوز و اجرا شده |  |
| 2 | تنوع در عناوین برنامه ها | استخراج عناوین مهم از نیازسنجی ذینفعان، صاحب نظران و مدیران نظام سلامت | دبیر آموزش مداوم | 01/01/1402 | 30/11/1402 | درصد برنامه های تکراری اجرا شده |  |
| 3 | پوشش حداکثری گروه های هدف | تدوین تقویم برنامه ها بر اساس پوشش حداکثری گروه های هدف | کارشناسان آموزش مداوم | 01/01/1402 | 30/11/1402 | مقایسه درصد برنامه های اجرا شده جهت گروه های مختلف |  |

| هدف اصلی (A6): توسعه زیرساخت های ارائه خدمات به مشمولین |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | تامین فضای آموزی مستقل جهت برگزاری کلاس های بازآموزی و همایش ها | اختصاص حداقل یک سالن آموزشی اختصاصی با حداقل ظرفیت 50-100 نفر | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | مصوبه شورای آموزشی یا هیئت رئیسه دانشگاه |  |
| 2 | توسعه خدمات غیر حضوری دفتر آموزش مداوم مانند تلفن گویا، پیغام گیر و ... | تامین سیستم تلفن گویا جهت تسهیل در پاسخگویی به مشمولان | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 29/12/1402 | تعداد خدمات غیر حضوری فعال در مرکز |  |
| 3 | تدوین تقویم کاری آموزش مداوم | تنظیم تقویم کاری سالیانه فعالیت های مرکز آموزش مداوم | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 30/03/1402 | درصد همخوانی خدمات با تقویم کاری |  |

| هدف اصلی (A7): نیل به کلیه استانداردهای ضروری و ترجیحی اعتباربخشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | آگاه سازی مدیران ستادی در خصوص اهمیت تحقق سنجه های ضروری اعتباربخشی آموزش مداوم | برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با سنجه های ضروری و ترجیحی اعتباربخشی جهت مدیران ستادی | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 20/12/1402 | مصوبات |  |
| 2 | تعیین حیطه های مورد چالش در راستای تحقق سنجه های ضروری اعتباربخشی آموزش مداوم | برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با سنجه های ضروری و ترجیحی اعتباربخشی جهت کارشناسان مرکز و رابطین | دبیر آموزش مداوم | 15/01/1402 | 30/03/1402 | مصوبات |  |
| 3 | تحقق 100 درصدی سنجه های ضروری اعتباربخشی آموزش مداوم | تدوین راهکار جهت اجرایی شدن سنجه های ضروری و ترجیحی بر اساس مصوبه شورای هماهنگی آموزش مداوم | دبیر و کارشناسان آموزش مداوم | 15/01/1401 | 29/12/1402 | نتیجه اعتباربخشی |  |

| هدف اصلی (A8): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |

| هدف اصلی (A9): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |

| هدف اصلی (A 10): اعتبار بخشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |